

**УКРАЇНА**

**ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

 01.04.2021 м.Подільськ № 66/21

|  |
| --- |
| Про затвердження місцевого Плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік  |

##  Відповідно до статей 6, 25, 27, 31, 35, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року № 1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік» та на виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 10.02.2021р. № 117/од-2021 «Про затвердження регіонального Плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», з метою організації виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту на території району:

## 1. Затвердити місцевий План основних заходів цивільного захисту на 2021 рік (далі-План заходів), що додається.

2. Доручити керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади на території Подільського району, начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту на території Подільського району, виконавчим органам (комітетам) сільських, селищних та міських рад, старостам сіл сільських, селищних, міських рад, керівникам підприємств, установ та організацій:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів відповідно до своїх повноважень.

2.2. Забезпечити надання інформації районній державній адміністрації:

2.2.1. Про хід виконання Плану заходів у першому півріччі – до 18 червня 2021 року, за рік – до 17 січня 2022 року;

2.2.2. Пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2022 рік - до 18 червня 2021 року.

3. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації забезпечити координацію та контроль за виконанням Плану заходів, узагальнити надану інформацію та поінформувати Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації про його виконання у першому півріччі - до 25 червня 2021 року, за рік до – 20 січня 2022 року.

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

Голова Михайло ЛАЗАРЕНКО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний спеціаліст відділу правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації юридичного управління апарату районної державної адміністрації |  | Ольга БЕНЗАР |
| Заступник голови районної державної адміністрації |  | Людмила АНТОНОВА |
| Керівник апарату районної державної адміністрації |  | Ольга МАТВЄЄВА |
| Начальник Подільського МРВ ГУ ДСНС України в Одеські області |  | Сергій ДОБРЯНСЬКИЙ |
| Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації |  | Олег ВЛАСОВ |

Виконав: Анатолій Станішевський

 2-14-18

Розсилка:

в справу -2

відділ з ЦЗ – 1

###### ОТГ-12

МРВ ГУ ДСНС-1

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Подільськоїрайонної державної адміністрації Одеської області 2021 № /21 |

 Місцевий План

основних заходів цивільного захисту на 2021 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |

**1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Заходи щодо удосконалення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  |
| 1 | Організація проведення оцінки стануготовності до використання за призначеннямспоруд подвійного призначення інайпростіших укриттів державної такомунальної форми власності, зокрема щододотримання вимог законодавства стосовноврахування потреб осіб з інвалідністю,насамперед тих, які пересуваються на кріслахколісних, мають порушення зору та слуху,оприлюднення інформації про місцярозташування та стан готовності таких спорудна офіційних веб-ресурсах суб’єктів владнихповноважень усіх рівнів з позначенням їхдоступності для зазначених маломобільнихгруп населення міжнародним символомдоступності, а також іншими доступнимиспособами | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою) | До 20 грудня  |
| 2 | Здійснення комплексу заходів, спрямованихна приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), виконавчі органи (виконавчі комітети) сільських, селищних та міських рад (за згодою), суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту(за згодою). | Протягом року |
| 3 | Організація заходів цивільного захисту вПодільському районі: |  |  |
|  | 1) утворення місцевих ланок територіальної підсистемиєдиної державної системи цивільного захисту міських, селищних, сільських рад Подільського району Одеської області, затвердження положення про них | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІ квартал |
|  | 2) утворення (уточнення складу) силцивільного захисту місцевих ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міських, селищних, сільських радПодільського району (комунальнихаварійно-рятувальних служб, територіальнихформувань цивільного захисту, територіальнихспеціалізованих служб цивільного захисту) | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, члени виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІІ квартал |
|  | 3) утворення та забезпечення функціонуванняструктурних підрозділів з питань цивільногозахисту міських, селищних, сільських радПодільського району  | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | ІІ квартал |
|  | 4) розроблення (коригування): |  |  |
|  | планів реагування на надзвичайні ситуації: |  |  |
|  | району | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІ-ІІІ квартал |
|  | сільських, селищних та міських рад | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІ квартал |
|  | планів цивільного захисту на особливийперіод: |  |  |
|  | району | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | ІІІ-ІV квартал |
|  | сільських, селищних та міських рад | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІІ квартал |
|  | 5) утворення місцевих комісій з питаньтехногенно-екологічної безпеки танадзвичайних ситуацій | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІ квартал |
| 4 | Надання методичної допомоги місцевиморганам виконавчої влади, органам місцевогосамоврядування щодо Організації заходів цивільного захисту в Подільському районі **у зв’язку зі здійсненням заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій**: | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою), |  |
|  | * з питань розробки документів щодо планування заходів з питань цивільного захисту згідно чинного законодавства (наказ ДСНС України №335 від 12.07.2016 (примірний перелік документів з питань цивільного захисту) відповідно до своїх повноважень;
 | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), | До 20 грудня |
|  | * з питань організації документальному обліку захисних споруд цивільного захисту, проведенні технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту або зняття їх з обліку ПРУ.
 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи з питань житлово-комунального господарства виконавчих органів сільських, селищних та міських рад (за згодою) | ІІ-ІІІ квартал |
|  | * підготовки до осінньо-зимового періоду
 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи з питань житлово-комунального господарства виконавчих органів сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Вересень-жовтень |
| **2. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** |
| 5 | Уточнення інструкцій взаємодії з оперативними черговими диспетчерських служб місцевих ланок міських, селищних, сільських рад та Подільської районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Одеської області  | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), Подільське РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою), структурні підрозділи АТ «Одесаобленерго» на території Подільського району(за згодою), структурні підрозділи АТ «Одесагаз» на території Подільського району (за згодою) | Квітень-червень |
| 6 | Участь у заходах за Регіональним планом основних заходів ЦЗ: Проведення: |  |  |
|  | 1) штабних тренувань з органами управлінняцивільного захисту місцевих ланок Подільського району територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Подільської райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | До 15 грудня |
|  | 2) командно-штабних навчань та тренувань зорганами управління цивільного захисту місцевих ланок Подільського району територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у: | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі органи (виконавчі комітети) сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації, | До 15 грудня |
|  | Любашівська селищна рада (Подільськийрайон) | ------//----- | Травень |
|  | Куяльницька сільська рада (Подільськийрайон) | ------//----- | Червень |
|  | 3) штабних тренувань з органами управління |  |  |
|  | медичного захисту щодо запобігання тареагування на медико-біологічні надзвичайніситуації природного характеру (епідемії) | Департамент охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації, відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, | Травень |
| 7 | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Державні підприємства, лісництва лісових господарств на території Подільського району Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою), структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Подільське РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), сектор інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології райдержадміністрації, відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації | Квітень--червень |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), старости сіл (за згодою), структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | II-ІІІ квартал |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури; паливо-енергетичного комплексу | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), старости сіл (за згодою), структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, сектор інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології райдержадміністрації, відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), | жовтень-грудень |
| **3.** Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |
| 8 | Організація та здійснення: |  |  |
|  | 1) державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб (у разі їх утворення) |  |  |
|  | контрольної перевірки у: |  |  |
|  | закладах освіти щодо підготовки до 2021—2022 навчального року | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації,  | Липень |
|  | 2) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), |  квітень |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою),  | Травень-червень |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою),  | Травень-червень |
|  | 3) визначення стану готовності: |  |  |
|  | державних, комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, до дій за призначенням | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою),  | Квітень- -червень |
|  | підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України на території Подільського району та 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), Державні підприємства, лісництва лісових господарств на території Подільського району Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою), відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації  | Квітень- -червень |
|  | 4) перевірки стану готовності загальнодержавної, територіальної, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об'єктових систем оповіщення із включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведення до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, Структурні підрозділи Одеської філії ПАТ "Укртелеком" на території Подільського району (за згодою), Структурні підрозділи казенного підприємства «Укрспецзв'язок» на території Подільського району (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою) | Листопад |
| 9 | Підготовка до проведення перевірки стану організації роботи із цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки за Регіональним планом основних заходів цивільного захисту | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), | ІІ-ІІІ квартал |
| 10 | Участь у заходах за Регіональним планом основних заходів ЦЗ: Проведення комплексної перевірки стану організації роботи із цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у: | ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою), |  |
|  | Любашівській селищній раді (Подільський район) | - - | Травень |
|  | Куяльницькій сільській раді (Подільський район) | - - | Червень |
| **4.Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів****цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** |
| 11 | Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців**,** діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади, сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), виконавчі органи (виконавчі комітети) сільських, селищних та міських рад (за згодою), НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області(за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), служби цивільного захисту району (за згодою), підприємства, установи та організації незалежно від форм власності(за згодою) | за окремим планом до 20 грудня |
| 12 | Надання методичної допомоги керівному складу цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), закладів освіти, служб ЦЗ району, суб’єктів господарювання в організації та проведенні практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців з ЦЗ: спеціальні об'єктові навчання, тренування з питань цивільного захисту; тематичні спеціальні об'єктові тренування: спеціалізованих служб, формувань цивільного захисту, протипожежні, протиаварійні: | Відділ з питань ЦЗ, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), завідувач НКП м. Подільськ НМЦЦЗ та БЖД Одеської області(за згодою) | (згідно окремого графіку)  |
|  | Заклади Загальної Середньої Освіти : 1 раз - День цивільного захисту - 2 раза - Протипожежні (цільові та тематичні спеціальні об'єктові) тренування – 2 раза (охорона праці) - Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності - |  | - Квітень (згідно окремого графіку;– Квітень, Вересень;– Весна,Осінь; |
|  | Заклади Дошкільної Освіти :1 раз - Тиждень безпеки дитини - 2 раза - Протипожежні (цільові та тематичні спеціальні об'єктові) тренування – 2 раза (охорона праці) - Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності – |  | - Травень (згідно окремого графіку);– Травень, Вересень;– Весна,Осінь; |
| 13 | Організація та Проведення: |  |  |
|  | - контролю та моніторингу якості підготовки з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях у закладах освіти (закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) та закладах дошкільної освіти (ЗДО): Дня цивільного захисту, тижня безпеки дитини, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райдержадміністрації, відділи освіти сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), медичні заклади на території Подільського району (за згодою),  | квітень — травень, вересень - листопад |
|  | ДНЗ «Подільський професійний ліцей» |  | Вересень |
|  | - серед населення просвітницької роботи з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Відділи (сектори) охорони здоров’я та соціальної політики сільських, селищних та міських рад (за згодою), медичні заклади на території Подільського району (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), Структурні підрозділи лабораторних досліджень ДУ «Одеській ОЛЦ МОЗ України» на території Подільського району (за згодою), відділи освіти сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 10 грудня |
|  | - шкільних, районних заходів з популяризації та формування серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом організації проведення змагань, зборів  | Відділи (сектори) освіти сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділи (сектори) охорони здоров’я та соціальної політики сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), медичні заклади сільських, селищних та міських рад Подільського району (за згодою), Структурні підрозділи лабораторних досліджень ДУ «Одеській ОЛЦ МОЗ України» на території Подільського району (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 10 грудня |
|  | - громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» ”, “Герой-рятувальник року” та етапів всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), відділи (сектори) освіти сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділи (сектори) сім’ї, молоді та спорту сільських, селищних та міських рад (за згодою), посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | квітень- вересень, до 10 грудня |
| 14 | Поширення соціальної реклами, спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у засобах масової інформації, стендах з наочною агітацією з основних напрямів основ безпеки життєдіяльності, | Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), відділи (сектори) освіти сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділи (сектори) охорони здоров’я та соціальної політики сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділи (сектори) інформаційно-технічного забезпечення сільських, селищних та міських рад (за згодою), відділи (сектори) сім’ї, молоді та спорту сільських, селищних та міських рад (за згодою), управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації | квітень — грудень |
| 15 | Відпрацювання потреби у функціональному навчанні осіб керівного складу і фахівців**,** діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту району: структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, сільських, селищних та міських рад (за згодою, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області на 2022 р. | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), завідувач НКП м. Подільськ НМЦЦЗ та БЖД Одеської області (за згодою) | До 01 жовтня |
| 16 | Засідання комісії з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації | Комісія з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації, виконавчі органи, працівники апарату та члени виконавчого комітету сільських, селищних та міських рад (за згодою),  | один раз на квартал (за окремим планом) |
| 17 | Проведення комплексних перевірок системи оповіщення та зв'язку ЦЗ області та району: Комплексна перевірка стану готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту області та району: | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення та виконавчі комітети рад об'єднаних територіальних громад (за згодою), Одеська філія ПАТ «Укртелеком» (за згодою), ПАТ НСТУ «Одеська регіональна дирекція» (за згодою), Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), дільниця ядра мережі та об’єктів зв’язку № 251/7 Одеської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою), Подільське РУ поліції ГУ НП в Одеській області (за згодою) |  |
|  | - з використанням СЦВ; ПС-60 (кінцева апаратура у чергової частині райуправління поліції); |  | кожна третя середа місяця |
|  | - з використанням автоматизованої системи оповіщення виробництва «Озон С» для абонентів облдержадміністрації та членів комісії ТЕБ та НС облдержадміністрації, спеціалістів з питань ЦЗ міських, селищних, міських рад Подільського району |  | останній вівторок місяця |
|  | - з використанням СЦВ по м.Подільськ для абонентів райдержадміністрації |  | останній вівторок місяця |
|  | * із включенням електросерен та гучномовців і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту в тому числі через засоби масової інформації
 |  | кожна третя середа останнього місяця кварталу |
| 18 | Підготовка матеріалів для доповіді про стан, аналіз та підсумки роботи у сфері цивільного захисту у 2021 році | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, посадові особи (спеціалісти, працівники) з питань цивільного захисту сільських, селищних та міських рад (за згодою), Структурні підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області на території Подільського району (за згодою),  | до 25 лютого 2022 |

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту,

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації Сергій ІВАНОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний спеціаліст відділу правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації юридичного управління апарату районної державної адміністрації |  | Ольга БЕНЗАР |
| Заступник голови районної державної адміністрації |  | Людмила АНТОНОВА |
| Керівник апарату районної державної адміністрації |  | Ольга МАТВЄЄВА |
| Начальник Подільського МРВ ГУ ДСНС України в Одеські області |  | Сергій ДОБРЯНСЬКИЙ |
| Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації |  | Олег ВЛАСОВ |